## Instrucciones de Uso (hidden)
Instrucciones de uso
¿Qué datos completar?
En hoja "Información del proyecto" completar:
1.-En la celda D3 el nombre del proyecto
2.-En la celda D4 la fecha de inicio del proyecto
3.-En la celda D5 días planeados de trabajo: por ejemplo 50 días
En la tabla de abajo completar
4.- Columna C "Descripción de la etapa": Por ejemplo reunión inicial o Recolección de datos.
5.- Columna D "Duración": Cantidad de días que durará esa etapa, por ejemplo 2 días.
6.- Columna E "Tarea dependiente": Determinar de que etapa depende la tarea.. Por ejemplo la etapa 3 depende de la 2.
O bien la etapa 5 depende de la 3. La etapa 1 no depende de ninguna fase anterior y se expresa como No Aplica.
7.- Columna F "Tipo de Dependencia": Elegir si la dependencia es de tipo Comienzo-Comienzo (CC) que será en los casos que tienen
días comunes o de tipo Fin-Comienzo (FC) que es cuando la etapa subsiguiente comienza cuando termina la etapa con la que depende.
Si la etapa 3 comienza junto con la 2 se elige la opción CC. Si la etapa 3 comienza cuando termina la 2, se elige FC.
8.- Columna G "Días de Dependencia": ingresar cuántos días después de la fase de la que depende, comienza. Por ejemplo, si la etapa 3
es de tipo FC y empieza 3 días después de terminada la fase 2, se escribe 3. También puede ser que sea de tipo CC
y que empiece un día después de empezada la tarea anterior, en cuyo caso iría 1.
9.- Columna J "Responsable": ingresar quien está a cargo de la etapa.
10.- Columna I "Estatus": Elegir en que estado está la etapa.
11.- Si se completó la etapa completar Columna L "Fecha de finalización".
Resultados:
En hoja "Información del proyecto" automáticamente aparecerá
1.- Celda D6 con la fecha de fin de proyecto.
2.- Columna B: Número de etapa .
3.- Columna H e I: Arroja las fechas de inicio y fin de cada etapa en base a lo completado de dependencia, días de dependencia,
fecha del proyecto.
4.- Columna M: Si la tarea se completó, calcula la cantidad de días que llevó la etapa.
5.- A partir de la Columna P está el diagrama de Gantt de cada fase.
En hoja "Reportes" mostrará la situación actual del proyecto
1.- En la celda C3 La fecha del reporte, asignada por defecto al día de hoy, pero se puede cambiar.
2.- En la celda C4 Días planeados : información que se obtiene de lo ingresado en la hoja información del proyecto
3.-En la celda C5 Días transcurridos desde el inicio a la fecha del reporte
4.- En la celda C6 Días faltantes para finalizar el proyecto
5.- Gráficos que ilustran la situación del proyecto
Aclaración
Para dejar la plantilla en blanco se debe borrar la información de las celdas contenidas en las columnas C a G, J a L.
También deben borrarse las celdas D3 a D5.
No borrar filas enteras porque pueden romper las fórmulas.
PlanillaExcel.com
Calendario de Proyecto
? AYUDA

## Información del proyecto
Proyecto: |  | Inglés Api-cation
| Fecha de inicio: | 2020-05-01
Días planeados de trabajo: |  | 82
Fecha de fin: |  | 2020-07-22
[10 empty] | Si se completó |  | Diagrama de Gantt
N° | Descripción de la etapa | Duración de la etapa (días) | Tarea dependiente | Tipo de Dependencia | Días de dependencia | Comienzo | Fin | Responsable | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | [90 empty] | Ganados | Perdidos | time axis 2020-05-01 to 2020-07-29
1 | Creación del Kanvas para la metodología SCRUM. | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | Diego A. | Completado | 2017-11-03 | -909 | [90 empty] | 910 | 0 | bar: 2020-05-01
2 | Investigación y definición de la Arq. del proyecto. | 2 | 1 | CC | 3 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | María P. | Completado |  | Completar fecha de finalización | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-05-02 to 2020-05-03
3 | Detección y gestión de los riesgos potenciales. | 2 | 2 | FC | 1 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | Todos | Completado |  | Completar fecha de finalización | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-05-05 to 2020-05-06
4 | Investigación y definición del framework que se empleará. | 3 | 3 | CC | 2 | 2020-05-07 | 2020-05-09 | Luis F. | Completado |  | Completar fecha de finalización | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-09
5 | Investigación sobre el SCM (Software Configuration Management). | 1 |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | Luis F. | Completado |  | Completar fecha de finalización | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-05-10
6 | Definir el servidor de la nube en el que se implementará la aplicación. | 2 |  |  |  | 2020-05-12 | 2020-05-13 | María P. | Completado |  | Completar fecha de finalización | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-05-12 to 2020-05-13
7 | Análisis del modelo ER propuesto por los estudiantes del 5to semestre. | 2 |  |  |  | 2020-05-14 | 2020-05-15 | Todos | En progreso | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-05-14 to 2020-05-15
8 | Sugerencias sobre el modelo ER de base de datos de los estudiantes de 5to semestre. | 1 |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | Diego A. | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-05-17
9 | Instalación y configuración del lenguaje de programación en el servidor. | 2 |  |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-20 | Todos | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-05-19 to 2020-05-20
10 | Instalación y configuración del framework en el servidor de la aplicación. | 2 |  |  |  | 1900-01-21 | 1900-01-22 | Todos | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0
11 | Instalación y configuración del Servidor que se utilizará en la nube (Apache2). | 1 |  |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | Todos | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-05-24
12 | SEMANA DE EXAMANES PARCIALES | 7 |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-31 |  | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-05-25 to 2020-05-31
13 | Revisión del API de los estudiantes del 5to semestre. | 2 |  |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-04 | Todos | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-06-03 to 2020-06-04
14 | Implementación del cliente que consumira de la API de los estudiantes de 5to semestre. | 7 |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-13 | Todos | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-06-07 to 2020-06-13
15 | Implementación del middleware que permita el consumo de nuestra aplicación. | 7 |  |  |  | 2020-06-17 | 2020-06-23 | Todos | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-06-17 to 2020-06-23
16 | Investigación sobre los lenguajes .css .html y .js | 3 |  |  |  | 2020-06-26 | 2020-06-28 | Todos | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-06-26 to 2020-06-28
17 | Creación y presentación de los mockups para definir el diseño de la intefaz. | 2 |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-02 | Diego A. | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-07-01 to 2020-07-02
18 | Implementación de la interfaz e integración de componentes de la aplicación. | 14 |  |  |  | 2020-07-03 | 2020-07-16 | Todos | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-07-03 to 2020-07-16
19 | Realizar las pruebas del sistema. | 4 |  |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-22 | Luis y María | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-07-19 to 2020-07-22
[102 empty] | 0 | 0
CALENDARIO DE PROYECTO
? AYUDA

## Reportes (hidden)
Fecha de reporte | 2020-05-16
Días planeados | 82
Días transcurridos | 15
Días faltantes | 67 |  |  |  | Etapa | Días | Completado | 31.58%
|  |  |  | 1 | Creación del Kanvas para la metodología SCRUM. | 1 | Retrasado | 0%
|  |  |  | 2 | Investigación y definición de la Arq. del proyecto. | 2 | En progreso | 5.263%
|  |  |  | 3 | Detección y gestión de los riesgos potenciales. | 2 | No comenzado | 63.16%
|  |  |  | 4 | Investigación y definición del framework que se empleará. | 3
|  |  |  | 5 | Investigación sobre el SCM (Software Configuration Management). | 1
|  |  |  | 6 | Definir el servidor de la nube en el que se implementará la aplicación. | 2
|  |  |  | 7 | Análisis del modelo ER propuesto por los estudiantes del 5to semestre. | 2
|  |  |  | 8 | Sugerencias sobre el modelo ER de base de datos de los estudiantes de 5to semestre. | 1
|  |  |  | 9 | Instalación y configuración del lenguaje de programación en el servidor. | 2
|  |  |  | 10 | Instalación y configuración del framework en el servidor de la aplicación. | 2
|  |  |  | 11 | Instalación y configuración del Servidor que se utilizará en la nube (Apache2). | 1
|  |  |  | 12 | Revisión del API de los estudiantes del 5to semestre. | 7
|  |  |  | 13 | Implementación del cliente que consumira de la API de los estudiantes de 5to semestre. | 2
|  |  |  | 14 | Implementación del middleware que permita el consumo de nuestra aplicación. | 7
|  |  |  | 15 | Investigación sobre los lenguajes .css .html y .js | 7
|  |  |  | 16 | Creación y presentación de los mockups para definir el diseño de la intefaz. | 3
|  |  |  | 17 | Implementación de la interfaz e integración de componentes de la aplicación. | 2
|  | Días de retraso vs días ganados |  | 18 | Realizar las pruebas del sistema. | 14
|  | Total días de retraso | 0 | 19 | #REF! | 4
|  | Total días ganados | 910 | 20
PlanillaExcel.com
? AYUDA
Calendario de proyecto