## Hoja1
Riesgo | Tipo de riesgo | Probabilidad | Impacto | Descripción | Estrategia para evitar | Estrategia para minimizar | Estrategia de contingencia
Enfermos por covid | Proyecto | 45% | Grave | Si uno de los integrantes del equipo contrae esta enfermedad, podria afectar su desempeño y por ende al desarrollo del proyecto | Tomar las medidas necesarias para evitar contagios de esta enfermedad y realizarse una prueba discriminatoria apenas se presenten sintomas | Cumplir con el protocolo de cuarentena y con el tratamiento que se asignó | Informar a los demás integrantes del equipo sobre recomendaciones que se le dieron
Planificción optimista | Proyecto, producto | 30% | Tolerable | La planificación demasiado optimista genera retrasos o dificultades al momento de implementar el sistema por la falta de conocimiento | Tomar en cuenta el conocimiento del equipo para diseñar un plan realista | Avanzar de forma continua y aportar al plan si es que se detecta problemas que puedan generar contratiempos | Obtener retroalimentación de las complicaciones que generaron retrasos
Retraso en la entrega de un sprint | Proyecto | 30% | Tolerable | A causa de cualquier complicación, el equipo puede presentar retrasos durante la entrega de los avances | Informar de inmediato si se detectan problemas durante el desarrollo del sistema | Elaborar un informe del avance y de los problemas que generaron el retraso | Pasar el retraso para el siguiente sprint y calificarlo como urgente
Un retraso puede generar un efecto en cascada | Producto, proyecto | 25% | Catastrófico | Si el desarrollo de un componente se retrasa, este puede desatar un efecto en cadena que comprometan el avance del producto | Detectar a tiempo las prioridades del sistema para evitar retrasos que comprometan el avance del sistema en su totalidad | Tener siempre un respaldo de seguridad antes de cada cambio | Utilizar un debugger desde el inicio del sistema para identificar el error
Las tareas técnicas asignada a terceros requieren más tiempo del esperado | Proyecto | 50% | Grave | Algunos modulos del proyecto o componentes son asignados a personas que no pertenecen al equipo y el equipo depende de su desempeño | Mantener una comunicación óptima con las personas encargadas | Mantener un seguimiento al modelo dando tips para su correcto desarrollo de su actividad | Trabajar conjuntamente con las personas ajenas al equipo
Implementacion del servidor | Proyecto, producto | 20% | Tolerable | Dificultades al momento de implementar las herramientas en el servidor | Implementar las herramientas según su respectiva documentación | Revisar foros como stackoverflow para poder aclarar dudas sobre errores | Desinstalarlo y volverlo a instalar
Los clientes insiten en nuevos requisitos | Producto | 55% | Tolerable | El cliente no se encuentra satisfecho con los entregables y decide aumentar algunos requisitos | Recurrir a lo estipulado en el contrato pactado por ambas partes | Analizar los nuevos requerimientos e implementar solamente los necesarios. | Solicitar más tiempo al cliente para la implementacion de los nuevos requerimientos
Los usuarios no participan en las reuniones para el avance del proyecto | Proyecto,producto | 40% | Grave | Los usuarios no tienen un conocimiento actualizado de los avances en el sistema, lo que puede causar confusion sobre algunas funcionalidades | Programar las reuniones en dias en los que todos los stakeholders puedan asistir | Grabar las reuniones y enviarlas a los stakeholders que no asistieron a la reunión | Realizar un informe como evidencia sobre el poco interés de los clientes
La falta de motivación y de moral reduce la productividad | Proyecto,producto | 45% | Grave | El equipo de desarrollo no presenta buena actitud al momento de realizar sus tareas, esto se deriva en retrasos, mal desarrollo, etc. | Dar a conocer las inquietudes o problemas durante las reuniones de daily meeting y abordarlas | Realizar reuniones de integración fuera del trabajo | Contratar a un tercero para que acompañe al equipo
Un diseño demasiado sencillo no cumple con las especificaciones principales | Producto, proyecto | 30% | Grave | El diseño del sistema no logra satisfacer todos los requerimientos del cliente. | Consultar a una persona con más experiencia | Gestionar reuniones con un desarrollador experimentado para la revision del diseño y programar los cambios | Contratar a un desarrollador experimentado para que solucione los problemas de diseño